## Tabelle1
Datum | Mitarbeiter | Geplante Tätigkeiten | Erfolge | Misserfolge | Probleme | Hilfestellung | Überzeiten | Ungeplant | Reflexion
2022-12-20 | Herrmann, Dal Corso, Müller, Hartmann | Zeitplan und Arbeitjournal erstellt | Beide der genannten | Keine | Zeitplan & -einteilung war unklar für IMS definiert | Lehrperson | Keine | Keine | Wir waren mit der Zeit voraus, aber beim Zeitplan blieben wir lange dran, da er unklar definiert war.
2022-01-10 | Herrmann, Dal Corso, Müller, Hartmann | Planen, Doku erstellen | Alle | Keine | Probleme bei Ideenfindung der Diagramme für Konzept | Lehrperson | Keine | Arbeitspakete | Diagramme eignen sich nicht gut für unser Projekt des Minecraft Addons. Deswegen war dies Neuland und ging eine Weile.
2022-01-17 | Herrmann, Dal Corso, Müller, Hartmann | Pflichtenheft, Entscheidungen und Testspezifikationen und Realisierungsschritte beschreiben | Pflichtenheft, Entscheidungen und Testspezifikationen | Realisierungsschritte nicht beschrieben, Strukturen können nicht erstellt werden | Nicht im Zeitplan nachgeschaut, bei Struktur erstellen liegt das Problem, dass die Tutorials veraltet sind | Lehrperson | Keine | Tier und Wappen erstellt und icon für Pack icon erstellt | Wir sind mit dem Erstellen von Items (Wappen, waffen , Tier) schnell vorangekommen, doch wir haben nicht ganz dem Zeitplan gefolgt und dies ist der Grund, wieso Sachen nicht erfüllt sind. Wir zieen daraus, dass wir zuerst den Zeitplan anschauen und erst dann anfangen zu arbeiten als einfach zu arbeiten.
2022-01-24 | Herrmann, Dal Corso, Müller, Hartmann | Beahavior pack, items Strukturen erstellen, Beute der Tier zu erstellen, Wappen erstellen und Waffen | Beahavior pack , items ,Waffen und dazu gehörende Rezepte und ein Teil der Strukturen erstellt | Nicht mit allen Strukturen fetig geworden und Tier Beute nicht erstellt | nicht jeder hat zugang zum Projekt und wir hatten andere Arbeitespakte als höchere prorität angesehen. | Lehrperson | Keine | restliche Teil von denTieren erstellt | Projekt in einem Git repository ist sinn voll
2022-02-14 | Herrmann, Dal Corso, Hartmann | Kontrollieren/Auswerten/ PowerPoint erstellen | Alle | keine | Texturen habe , abrupt nicht mehr funktioniert | Lehrperson | ca vier Stunden | Gruppenleiter gewechselt | Es ist viel anders geworden , da Yanik nicht mehr der Gruppenleiter ist. Luca war konkreter als Yanik mit den Aufgaben .
2022-02-21 | Herrmann, Dal Corso, Hartmann