## Tabelle1
Arbeitsschritte |  |  | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | ,24.01.2023 | 2023-02-14 | 2023-02-21
|  |  | N | N | N | N | N | N | N
Informieren | 1.0. | Idee
| 1.1 | Projektantrag
| 1.2 | Anforderungsanalyse
| 1.3 | Zeitplan
| 1.4 | Recherche
Planen | 2.0. | Tätigkeitsliste
| 2.1 | Testspezifikationen
| 2.2 | Pflichtenheft
Ent.. | 3.0. | Entscheidung
Realisieren | 4.0. | Realisierungsschritte beschreiben
Texture pack erstellen
| 4.1 | Beahavior pack erstellen
Waffen hinzufügen
| 4.2 | Items hinzufügen
Rezepte erstellen
| 4.3 | Strukturen hinzufügen
Tiere erstellen
| 4.4 | Die Beute der Tiere erstellen
Biom erstellen
| 4.5 | Wappen hinzufügen
Texturen erstellen
| 4.6 | Pack icons designen
Realisierungsschritte beschreiben
| 4.7 | Texture pack erstellen
Beahavior pack erstellen
| 4.8 | Waffen hinzufügen
Items hinzufügen
| 4.9 | Rezepte erstellen
Strukturen hinzufügen
| 4.10. | Tiere erstellen
Die Beute der Tiere erstellen
| 4.11 | Biom erstellen
Wappen hinzufügen
| 4.12 | Texturen erstellen
Pack icons designen
Kontro.. | 5.0. | Testprtokoll
| 5.1 | Testfazit
Auswerten | 6.0. | gute Erfahrungen
schlechte Erfahrungen
| 6.1 | schlechte Erfahrungen
Das hat uns gefallen
| 6.2 | Verbesserungsmöglichkeiten
für das nächste Projekt merken
| 6.3 | Das hat uns gefallen
schlechte Erfahrungen
| 6.4 | Das hat uns nicht gefallen
Das hat uns gefallen
| 6.5 | Das möchten wir für das nächste Projekt beibehalten
für das nächste Projekt merken
Doku | 7.0. | Dokumentation des Projektes
Arbeitsjournal
| 7.1 | Arbeitsjournal
Arbeitsjournal
Diverses | 8.0. | Schlussarbeiten
Reserve
| 8.1 | Reserven
Reserve
Soll Zustand
Ist Zustand
Meilenstein
Expertenbesuch
Jeder Block enspricht einer Stunde